## レビュー記録票
レビュー記録票
No | レビュー回数 | レビュー日 | レビュワー | 対象 | 詳細 | 分類 | 回答日 | 回答者 | 回答 | 備考
1 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 作成者の記載が規約と異なる | 設計規約違反 | 2026-02-27 | 渡部 | 作成者の記載を規約通り変更
2 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | シート内関数の上書きされ削除されている | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 上書きされた関数を再度入力し修正
3 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 前提条件の記載漏れ | 記載漏れ | 2026-02-27 | 渡部 | 入力ファイルのSORTの前提条件を追記
4 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | ファイル名の記載が規約と異なる | 設計規約違反 | 2026-02-27 | 渡部 | ファイル名（ＦＤ名）に変更
5 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | S110-READ-U01内の入力ファイルのファイル名がSS設計書と異なる | 記載漏れ | 2026-02-27 | 渡部 | 入試結果データ → 納期回答データに変更
6 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | データレコードの編集を行う処理の見出しが 「データの編集」になっている （「レコード」が抜けており、内容を正しく表記で規定ない） | 曖昧表現 | 2026-02-27 | 渡部 | 該当行を納入予定データレコードに変更
7 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 見出しがついていない命令がある | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 見出しの追加
8 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 条件式に簡略化の余地がある | ロジックミス | 2026-02-27 | 渡部 | 小項目ごとに条件分けしていた部分を大項目に統合 （KEY-NEW ≠ KEY-OLDに変更）
9 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 命令に簡略化の余地がある | ロジックミス | 2026-02-27 | 渡部 | U21：納期回答数量(IX1)を、U21：納期回答数量(U01：納入日)に変更
10 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 外PERFORMに下線がついていない | 設計規約違反 | 2026-02-27 | 渡部 | 下線を追加
11 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 内PERFORMの繰り返しの条件分の書き方が規約と異なる | 設計規約違反 | 2026-02-27 | 渡部 | 規約通りに変更（満たすまで → なるまで）
12 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | セクション名の記載が抜けている | 記載漏れ | 2026-02-27 | 渡部 | セクション名の追記
13 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 必要のない文章が記載されている | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 該当箇所を削除
14 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 出力ファイルの図が出力する命令文の横に無い | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 出力される命令文の横に移動
15 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 「：」が規約と異なり半角で記載されている | 設計規約違反 | 2026-02-27 | 渡部 | 「：」を全角に修正
16 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | メッセージ仕様書の内容が原本のままである （プログラムID、ファイル名が変更されていない） | 記載漏れ | 2026-02-27 | 渡部 | メッセージ仕様書内のプログラム名、ファイル名を変更
17 | 1 | 2026-02-27 | 鈴木 | EDPG0040 | 大見出しの内容と小見出しの内容が乖離している（サマリキー設定がデータレコードの編集目入れの中にある） | 曖昧表現 | 2026-02-27 | 渡部 | サマリキー設定をサマリ処理命令の中に移動
18 | 2 | 2026-02-27 | 鈴木 | S200-MAIN | 出力ファイルの図が出力する命令文の横に無い | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 出力ファイルの図を出力する命令文の横に移動
19 | 2 | 2026-02-27 | 鈴木 | S200-MAIN | 項目名の数字が全角で統一されていない | 書式体裁崩れ | 2026-02-27 | 渡部 | 項目名の数字を全角に変更
20 | 2 | 2026-02-27 | 鈴木 | S200-MAIN | サマリ項目以外の入力ファイルの内容を出力ファイルに移す命令が曖昧な表現になっている | 曖昧表現 | 2026-02-27 | 渡部 | U01：納期回答データレコードの項目を、 U21：納入予定データレコードに移す ↓ サマリ項目以外の～に変更

## 合計
指摘事項 | 件数
設計規約違反 | 5
書式体裁崩れ | 4
曖昧表現 | 1
記載漏れ | 3
記載重複 | 0
単純ミス | 0
ロジックミス | 2
仕様理解不足 | 0

## マスタ
指摘事項
設計規約違反
書式体裁崩れ
曖昧表現
記載漏れ
記載重複
単純ミス
ロジックミス
仕様理解不足