## レビュー記録票
レビュー記録票
No | レビュー回数 | レビュー日 | レビュワー | 対象 | 詳細 | 分類 | 回答日 | 回答者 | 回答 | 備考
1 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | 見出し （サマリ処理確認） | 見出しの内容が不適切（×：サマリ確認処理） | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | 見出しを「サマリ処理確認」に変更
2 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | 内容 （サマリキーのブレイク確認） | 内容が同一のケースが 書式上で１つにまとめられていない | 設計規約違反 | 2026-03-02 | 渡部 | 同一の内容を書式上１つにまとまるよう修正
3 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | 内容 （サマリ処理確認） | 内容の日本語が不適切（同一サマリキーのレコードが１件のみ存在） | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | 「同一サマリキーのレコードが１件のみ存在」を 「同一サマリキーのレコードが存在しない」に変更
4 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | テストデータ条件 （サマリ処理確認） | 内容の日本語が曖昧（U01のすべてのサマリキーが同一で～） | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | テストデータ条件と想定結果をデータを具体的に 指定する文言に変更
5 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | テストデータ条件 （サマリ処理確認） | 具体的な条件が示唆されていない | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | テストデータ条件と想定結果をデータを具体的に 指定する文言に変更
6 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | テストデータ条件、想定結果 （サマリ項目以外の編集） | 余分なテスト項目が存在する （テスト項目を１つに統合することができる） | 記載重複 | 2026-03-02 | 渡部 | テスト項目を１つに統合
7 | 1 | 2026-03-02 | 菊田 | 想定結果 （メッセージ確認） | それぞれのメッセージのテスト項目が分けられていない | 設計規約違反 | 2026-03-02 | 渡部 | メッセージごとにテスト項目を作成
8 | 2 | 2026-03-02 | 鈴木 | 想定結果 （サマリ確認処理） | 日本語の表現が曖昧（目的語と動詞が一致していない） | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | 日本語表現を修正（目的語の追加「U01：納期回答数量が～」）
9 | 2 | 2026-03-02 | 鈴木 | 見出し （サマリ項目以外の編集） | 見出しの日本語表現が不適切（×サマリ項目以外の編集） | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | 見出しを変更（サマリ項目以外の編集 → サマリ項目以外の編集の確認）
10 | 3 | 2026-03-02 | 鈴木 | テストデータ | 出力ファイル名が仕様書と異なる（×U21：納品予定データ） | 設計規約違反 | 2026-03-02 | 渡部 | U21：納品予定データ → U21：納入予定データに修正
11 | 3 | 2026-03-02 | 鈴木 | テストデータ | 入力ファイルに空白の項目がある | 記載漏れ | 2026-03-02 | 渡部 | 空白の項目に適当な値を設定
12 | 3 | 2026-03-02 | 鈴木 | テストデータ | 備考欄の書式が崩れている | 書式体裁崩れ | 2026-03-02 | 渡部 | 備考欄の書式を修正
13 | 3 | 2026-03-02 | 鈴木 | テストデータ | 納期回答数量が最大桁のレコードがない | 設計規約違反 | 2026-03-02 | 渡部 | 納期回答数量に最大桁の数値を設定
14 | 3 | 2026-03-03 | 鈴木 | テストデータ | サマリキーの内容が分かりやすい文字列でない | 曖昧表現 | 2026-03-02 | 渡部 | サマリキーの内容を分かりやすい文字列に変更 購買担当者コード → KBT～ 部品コード → BHN～ ベンダコード → VND～
15
16

## 合計
指摘事項 | 件数
設計規約違反 | 4
書式体裁崩れ | 1
曖昧表現 | 7
記載漏れ | 1
記載重複 | 1
単純ミス | 0
ロジックミス | 0
仕様理解不足 | 0

## マスタ
指摘事項
設計規約違反
書式体裁崩れ
曖昧表現
記載漏れ
記載重複
単純ミス
ロジックミス
仕様理解不足